DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Algoritmo de Projeção Corporativa de Obras

Equatorial Energia — Gestão Preditiva de Cronogramas

Versão 1.3 · Abril/2026

| Versão | 1.3 |
| --- | --- |
| Linguagem | Python 3.11 |
| Dependências | pandas, numpy, openpyxl |
| Fontes de dados | EQUATORIAL_Tasks.csv · CURVA_LB0.csv |
| Saída | projecao_calculada.csv · projecao_calculada.xlsx |
| Cenários gerados | Realista + Compactado (simultâneos) |

# 1. Visão Geral

O algoritmo calcula automaticamente as datas de projeção de término para todas as tarefas de obras de infraestrutura, eliminando o preenchimento manual. Para cada tarefa, são gerados dois cenários simultaneamente: Realista e Compactado.

Entrada: EQUATORIAL_Tasks.csv + CURVA_LB0.csv → Saída: projecao_calculada.csv com colunas TERMINO_PROJECAO_CORPORATIVA_CALCULADO (realista) e TERMINO_PROJECAO_CORPORATIVA_CALCULADO_COMPACTADO (compactado)

# 2. Fontes de Dados

## 2.1 EQUATORIAL_Tasks

Tabela principal com todas as tarefas das obras. Campos utilizados:

| Campo | Uso no algoritmo |
| --- | --- |
| TaskPercentWorkCompleted | % de conclusão (campo primário — mais preciso) |
| TaskPercentCompleted | % de conclusão (fallback quando WorkCompleted ausente) |
| TaskBaselineDuration | Duração planejada em horas (÷8 = dias úteis) |
| TaskDuration | Duração atual em horas (fallback do baseline) |
| TaskStartDate | Data de início planejada |
| TaskIsSummary | Tarefa agrupadora (não recebe projeção direta) |
| TaskIsCritical | Pertence ao caminho crítico |
| TaskOutlineLevel | Nível hierárquico na EAP |
| TaskIndex | Índice sequencial (usado no CPM) |
| PredecessoraBI | Dependências (ex: '43TI+59d', '5FS+2d') |
| TERMINO_PROJECAO_LANCADO | Projeção lançada manualmente pela equipe |
| INICIO_PROJECAO_LANCADO | Início lançado manualmente pela equipe |
| Assignments_Inicio_Real_Ajustado | Data real de início (campo mais confiável) |
| Assignments_Termino_Real_Ajustado | Data real de término |
| Inicio_LB / Termino_LB | Datas do baseline original (LB0) |

## 2.2 CURVA_LB0

Tabela com o avanço físico mensal por tarefa. Campos utilizados:

| Campo | Uso no algoritmo |
| --- | --- |
| TaskId | Chave de junção com EQUATORIAL_Tasks |
| ANOMES | Mês de referência (YYYY-MM-DD) |
| TIPO | LB = planejado ¦ demais = realizado |
| LB | Número do baseline (0 = LB0, baseline original) |
| DIAS_PCT_MES | % de avanço naquele mês |
| DIAS_PCT_MES_ACUMULADO | % acumulado até aquele mês |

# 3. Cálculo de Velocidade (Curva S)

A velocidade de execução é calculada separando planejado (TIPO='LB') de realizado (demais TIPOs). Apenas os registros de realizado são usados para calcular a velocidade de execução futura.

## 3.1 Fórmula

# Velocidade recente (últimos 3 meses) — captura ritmo atual vel_recente = média(DIAS_PCT_MES) dos últimos 3 meses onde DIAS_PCT_MES > 0 # Velocidade histórica (todo o histórico) — fallback vel_historica = média(DIAS_PCT_MES) de todos os meses onde DIAS_PCT_MES > 0 # Velocidade final — média ponderada vel_final = 0.6 × vel_recente + 0.4 × vel_historica # Conversão para %/dia velocidade_dia = vel_final / 30.0 # Mínimo para evitar divisão por zero velocidade_dia = max(velocidade_dia, 0.05) # 0.05% por dia

Lógica: dar mais peso aos últimos 3 meses evita que um ritmo acelerado no início da obra distorça a projeção quando a execução desacelera.

## 3.2 Duração Restante

pct_restante = 100 - pct_concluido # Se tarefa não iniciada com data futura → usa baseline diretamente if pct == 0 and ini_plan >= hoje - 7 dias: duração = TaskBaselineDuration / 8 # horas → dias # Se tarefa em andamento → usa velocidade da Curva S elif task_id in vel_map: duração = pct_restante / velocidade_dia # Fallback → proporção do baseline else: duração = (TaskBaselineDuration / 8) × (pct_restante / 100)

# 4. Predecessoras e CPM (Forward Pass)

## 4.1 Tipos Suportados

O algoritmo parseia o campo PredecessoraBI e normaliza todos os tipos para o padrão MS Project:

| Tipo original | Nome | Normalizado | Comportamento |
| --- | --- | --- | --- |
| FS | Finish-Start | FS | Sucessora inicia quando predecessora termina + lag |
| SS | Start-Start | SS | Sucessora inicia quando predecessora inicia + lag |
| FF | Finish-Finish | FF | Sucessora termina quando predecessora termina + lag |
| TI | Término-Início | FS | Equivalente ao FS |
| II | Início-Início | SS | Equivalente ao SS |
| TT | Término-Término | FF | Equivalente ao FF |
| IT | Início-Término | SS | Tratado como SS |

## 4.2 Lag em Porcentagem

Quando o lag é expresso em % (ex: '3II+50%'), o algoritmo converte para dias usando a duração da predecessora:

# Exemplo: predecessora 3II+50% # TaskBaselineDuration da predecessora = 160h = 20 dias lag_dias = (160 / 8) × (50 / 100) = 10 dias

## 4.3 Forward Pass

O forward pass processa as tarefas em ordem de TaskIndex, propagando datas de predecessoras para sucessoras em ambos os cenários simultaneamente:

para cada tarefa (em ordem de TaskIndex): início_cedo = max(início_real, max(candidatos_predecessoras)) fim_realista = início_cedo + duração_restante fim_compactado = início_cedo + duração_restante × fator_compressão

# 5. Hierarquia de Decisão por Tarefa

Para cada tarefa, o algoritmo aplica as seguintes regras em ordem de prioridade:

| # | Condição | Cenário Realista | Cenário Compactado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarefa concluída (pct ≥ 100%) | Usa datas reais dos Assignments | Igual ao realista |
| 2 | Tarefa resumo (agrupadora) | Herda min/max das filhas | Herda min/max das filhas |
| 3 | Lançado futuro válido + predecessoras OK | Mantém data lançada | Mantém data lançada |
| 4 | Lançado futuro + predecessora atrasa além do lançado | Recalcula pela predecessora | Mantém data lançada (meta) |
| 5 | Lançado no passado com tarefa em andamento | Recalcula pela velocidade | Mantém lançado como meta |
| 6 | Sem lançado — tarefa não iniciada (ini ≥ hoje-7d) | Usa data planejada + baseline | Usa data planejada + baseline × fator |
| 7 | Sem lançado — tarefa em andamento | Calcula pela velocidade da Curva S | Calcula + tenta comprimir no prazo |
| 8 | Projeção calculada cai no passado (pct < 100%) | Recalcula: hoje + baseline restante | Recalcula + tenta comprimir no prazo |

# 6. Cenários: Realista vs Compactado

| Aspecto | Realista | Compactado |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | Mostrar o atraso real baseado na velocidade atual | Mostrar o melhor cenário possível com compressão |
| Lançado futuro | Mantém se predecessoras não atrasam | Sempre mantém como meta/compromisso |
| Lançado passado | Ignora e recalcula pela velocidade | Mantém como meta mesmo no passado |
| Duração calculada | Usa duração real da Curva S | Duração × fator_compressão (padrão: 0.6) |
| Se comprimido cabe no prazo | Não aplica compressão | Usa duração comprimida |
| Se comprimido não cabe | Não aplica compressão | Usa duração real (igual ao realista) |
| Coluna de saída | TERMINO_PROJECAO_CORPORATIVA_CALCULADO | TERMINO_PROJECAO_CORPORATIVA_CALCULADO_COMPACTADO |

# 7. Status por Tarefa — Lógica DAX Replicada

O status de cada tarefa replica exatamente a fórmula DAX do Power BI corporativo, calculada com base no avanço realizado vs planejado da Curva S:

realizado = TaskPercentWorkCompleted / 100 planejado = DIAS_PCT_MES_ACUMULADO (TIPO='LB') / 100 ratio = realizado / planejado STATUS = SWITCH(TRUE(), realizado >= 1.0 → 'Concluído' realizado=0 e planejado=0 → 'Não Iniciado' realizado>0 e planejado=0 → 'Adiantado' ratio > 1.0 → 'Adiantado' TaskBaselineFinish < início do mês → 'Atrasado' ratio < 0.80 → 'Atrasado' ratio < 0.90 → 'Alerta' ratio >= 0.90 → 'No Prazo' )

# 8. Origens das Projeções

Cada tarefa recebe uma origem que indica como a projeção foi calculada:

| Origem | Significado |
| --- | --- |
| realizado | Tarefa concluída — repete datas reais dos Assignments |
| realizado_sem_data | Concluída mas sem datas reais disponíveis |
| lancado | Projeção lançada manualmente — mantida pelo algoritmo |
| calculado | Calculado pela velocidade — dentro do prazo da obra |
| calculado_atrasa | Calculado — ultrapassa o prazo da obra |
| calculado_comprimido | Comprimido para caber no prazo (só cenário compactado) |
| calculado_atraso_andamento | Em andamento/não iniciada com projeção no passado — recalculado de hoje |
| resumo | Tarefa resumo — herda datas mín/máx das filhas |

# 9. Exemplo Real — AMPLIAÇÃO SE ALTO DO PARNAÍBA 2025

Este exemplo ilustra como o algoritmo trata diferentes situações em uma mesma obra:

## 9.1 Dados de Entrada

| Tarefa | % Concl. | Lançado | Baseline Fim |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilização | 100% | — | 14/09/2025 |
| Serviços Civis / Eletromecânicos | 100% | — | 15/02/2026 |
| Comissionamento Eletromecânico | 98% | — | 01/03/2026 |
| Energização SE | 0% | 2026-03-10 (passado) | 10/03/2026 |
| Encerramento Técnico | 0% | 2026-04-10 (futuro) | 10/04/2026 |

Predecessora do Encerramento Técnico: 43TI+59d (Energização SE termina + 59 dias)

## 9.2 Resultado Calculado

| Tarefa | Cenário Realista | Cenário Compactado |
| --- | --- | --- |
| Mobilização | 02/10/2025 (realizado) | 02/10/2025 (realizado) |
| Serviços Civis / Eletromecânicos | 15/01/2026 (realizado) | 15/01/2026 (realizado) |
| Comissionamento Eletromecânico | 30/01/2026 (realizado) | 30/01/2026 (realizado) |
| Energização SE | 28/06/2026 (calculado_atrasa) | 10/03/2026 (lancado = meta) |
| Encerramento Técnico | 27/08/2026 (calculado_atrasa) | 10/04/2026 (lancado = meta) |

## 9.3 Explicação Passo a Passo

Energização SE — lançado no passado (10/03/2026 < hoje)

- Realista: lançado está no passado → algoritmo ignora e recalcula pela velocidade da Curva S → resultado: 28/06/2026

- Compactado: lançado é mantido como meta/compromisso → resultado: 10/03/2026

Encerramento Técnico — lançado futuro (10/04/2026) + predecessora atrasa

- Predecessora: Energização SE termina em 28/06/2026 (realista)

- Lag: +59 dias → início forçado = 28/06/2026 + 59d = 26/08/2026

- Realista: predecessora empurra além do lançado → recalcula → início 26/08, término 27/08/2026

- Compactado: lançado é mantido como meta → 10/04/2026

# CPM — cálculo do Encerramento Técnico (realista) pred_codigo = 43 # TaskIndex da Energização SE pred_tipo = 'FS' # TI normalizado para FS lag_dias = 59 fim_energizacao = 28/06/2026 inicio_forcado = fim_energizacao + 59 dias = 26/08/2026 dur_encerramento = 8h / 8 = 1 dia fim_encerramento = 26/08/2026 + 1 dia = 27/08/2026

# 10. Fluxo de Execução

# 1. Leitura dos dados python extrair_obras_snowflake.py → EQUATORIAL_Tasks.csv → CURVA_LB0.csv # 2. Cálculo das projeções python projecao_corporativa.py → projecao_calculada.csv → projecao_calculada.xlsx (4 abas) # 3. Atualização do dashboard python atualizar_dashboard.py → index.html (painel interativo) # 4. Publicação git add . && git commit -m 'atualiza' && git push → https://lumendes003.github.io/Proje-o_Obras_Etql/

# 11. Parâmetros Configuráveis

| Parâmetro | Padrão | Descrição |
| --- | --- | --- |
| --fator_compressao | 0.6 | Fator de compressão do cenário compactado (0-1) |
| --tasks | EQUATORIAL_Tasks.csv | Arquivo de tarefas |
| --curva | CURVA_LB0.csv | Arquivo da Curva S |
| --saida | projecao_calculada.csv | Arquivo CSV de saída |
| --data_inicio | None | Filtra tarefas a partir desta data |
| --data_fim | None | Filtra tarefas até esta data |
| VELOCIDADE_MIN | 0.05 %/dia | Velocidade mínima para evitar divisão por zero |
| HORAS_POR_DIA | 8 | Horas por dia útil para conversão de duração |
| Janela recente | 3 meses | Período para cálculo da velocidade recente |
| Peso velocidade recente | 60% | Peso da velocidade dos últimos 3 meses |
| Peso velocidade histórica | 40% | Peso da velocidade histórica completa |