SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

Sistema de Gestão Preditiva de Cronogramas de Obras

Equatorial Energia — Gerência de Projetos de Alta Tensão

Abril / 2026

| Documento | Solicitação de Proposta Técnica e Comercial |
| --- | --- |
| Empresa solicitante | Equatorial Energia |
| Gerência | Projetos de Alta Tensão |
| Data de emissão | Abril/2026 |
| Confidencialidade | Restrito: uso exclusivo do destinatário |

# 1. Contexto e Problema

A Equatorial Energia gerencia uma carteira ativa de mais de 1.100 obras de infraestrutura elétrica de alta tensão distribuídas em 7 distribuidoras no Brasil. Cada obra é composta por dezenas de tarefas com dependências, marcos e datas de baseline registradas no Microsoft Project e integradas ao ambiente corporativo via Microsoft Dataverse.

O processo atual de atualização das projeções de término é realizado manualmente por analistas de planejamento, tarefa por tarefa. Esse processo consome mais de uma semana de trabalho por ciclo de atualização, está sujeito a inconsistências e não escala para a carteira completa.

Impacto: sem projeções atualizadas de forma sistemática, a liderança toma decisões com visibilidade limitada sobre riscos reais de atraso, comprometendo a gestão proativa da carteira.

# 2. Solução Desejada

A Equatorial busca contratar o desenvolvimento e implantação de um sistema de inteligência analítica que calcule automaticamente as projeções de término de todas as obras da carteira, com atualização periódica, painel visual interativo e assistente inteligente para suporte à decisão.

A solução deve ser capaz de processar toda a carteira em minutos, identificar obras em risco, calcular dois cenários de projeção (realista e compactado) e disponibilizar as informações em painel acessível via link público ou intranet corporativa.

Referência: um protótipo funcional foi desenvolvido internamente e validado com dados reais de 21 obras de 5 distribuidoras. O fornecedor contratado deverá evoluir esse protótipo para solução em produção, com integração direta às fontes corporativas.

# 3. Capacidades Requeridas

## 3.1 Motor de Cálculo Preditivo

- Calcular automaticamente datas de projeção de término para todas as tarefas sem lançamento manual

- Respeitar dependências entre tarefas (predecessoras) conforme configurado no MS Project

- Gerar dois cenários simultâneos: Realista (durações reais) e Compactado (compressão controlável)

- Tratar anomalias: projeções no passado, tarefas não iniciadas com data vencida, lançamentos manuais inválidos

- Diferenciar comportamento por cenário: o compactado mantém compromissos lançados como meta; o realista recalcula pela velocidade real

- Calcular status por tarefa replicando a lógica analítica já em uso no ambiente Power BI corporativo

- Processar carteira completa (1.100+ obras, 30.000+ tarefas) em menos de 10 minutos

## 3.2 Integração com Fontes Corporativas

- Conexão direta com Microsoft Dataverse — tabela de tarefas das obras

- Conexão com banco SQL corporativo — histórico de avanço físico mensal por tarefa

- Atualização automática diária ou sob demanda, sem exportação manual de arquivos

- Compatibilidade com autenticação corporativa (Azure AD / SSO Equatorial)

- Respeitar políticas de segurança e governança de dados da organização

## 3.3 Painel Visual Interativo

- Interface web responsiva acessível via link público ou intranet

- Filtros por distribuidora, status (no prazo / atenção / atrasada), empresa, ano

- Visão por obra: cronograma projetado, KPIs, distribuição de status, tabela de tarefas

- Toggle entre cenário Realista e Compactado com atualização imediata de todos os indicadores

- Exportação de dados por obra em CSV

- Atualização automática do painel quando novas projeções forem calculadas

## 3.4 Assistente Inteligente

- Chat contextual integrado ao painel para análise das obras em linguagem natural

- Capacidade de responder perguntas sobre riscos, atrasos, tarefas críticas e comparativos

- Geração de resumo executivo por obra ou por carteira

- Simulação de cenários: impacto de compressão, obras que vencem em X dias

- Alertas proativos para obras que cruzam limiares de risco

- Uso de modelo de linguagem com política de não retenção de dados (zero data retention)

## 3.5 Integração com Power BI Corporativo

- Disponibilizar projeções calculadas como fonte de dados nativa no Power BI

- Manter compatibilidade com os campos e estruturas de dados já existentes no ambiente corporativo

- Atualização automática do dataset quando o algoritmo recalcular

# 4. Requisitos Não Funcionais

| Requisito | Descrição |
| --- | --- |
| Performance | Processamento completo da carteira em menos de 10 minutos |
| Disponibilidade | Painel disponível 99% do tempo em ambiente de produção |
| Segurança | Autenticação corporativa; dados não expostos publicamente |
| Rastreabilidade | Registro de todas as projeções com data, hora e versão do algoritmo |
| Escalabilidade | Suporte à expansão para todas as distribuidoras do grupo |
| Manutenibilidade | Código documentado; regras de negócio configuráveis sem redeployment |
| Compatibilidade | Ecossistema Microsoft (Azure, Power Platform, Power BI) |

# 5. Roadmap Esperado

| Fase | Prazo | Entregável | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mês 1-2 | Integração direta com Dataverse e SQL — sem exportação manual | Pipeline rodando automaticamente |
| 2 | Mês 2-3 | Painel web em produção com autenticação corporativa | Acessível via SSO Equatorial |
| 3 | Mês 3-4 | Integração nativa com Power BI | Dataset atualizado automaticamente |
| 4 | Mês 4-5 | Assistente inteligente com cenários e alertas | Respondendo perguntas sobre obras |
| 5 | Mês 5-6 | Expansão para carteira completa — todas as distribuidoras | 1.100+ obras processadas |
| 6 | Mês 6+ | Modelo preditivo com ML — score de risco por obra | Classificação automática validada |

# 6. Premissas e Restrições

- A Equatorial disponibilizará acesso às APIs e ambientes corporativos necessários após assinatura de contrato e NDA

- O fornecedor deve manter compatibilidade com os campos e estruturas de dados já existentes no ambiente corporativo

- O assistente inteligente deve utilizar modelos com política de não retenção de dados (zero data retention)

- A solução deve ser entregue com documentação técnica completa e treinamento para a equipe interna

- O fornecedor deve assinar Acordo de Confidencialidade (NDA) antes de ter acesso a qualquer dado ou sistema

- Os dados de obras não podem ser utilizados para treinamento de modelos ou compartilhados com terceiros

# 7. Critérios de Aceite

- Processamento completo da carteira em menos de 10 minutos após atualização dos dados

- Cobertura mínima de 95% das tarefas com projeção calculada ou lançada

- Zero projeções com datas anteriores à data de processamento para tarefas em aberto

- Painel acessível com autenticação corporativa em menos de 5 segundos de carregamento

- Assistente respondendo perguntas sobre obras em menos de 10 segundos

- Integração com Power BI com atualização automática diária

# 8. Conteúdo Esperado da Proposta

O fornecedor deverá apresentar proposta contendo:

- Entendimento da solução e aderência aos requisitos descritos

- Arquitetura técnica proposta (tecnologias, infraestrutura, integrações)

- Experiência comprovada com projetos similares (integração de dados corporativos, analytics, IA)

- Perfil e experiência do líder técnico que conduzirá o projeto, com nome e CV

- Cronograma de entrega por fase com marcos e entregas intermediárias

- Proposta comercial com detalhamento por fase

- Modelo de suporte e manutenção pós-implantação

Solicitação de Proposta — Sistema de Gestão Preditiva de Obras — Equatorial Energia | Abril/2026